## Otros Costos Operativos
Categoría | Concepto | Costo mensual (MXN) | Costo anual (MXN) | Observaciones
🏢 Infraestructura fija | Renta de instalaciones (3 pisos) | 76000 | 912000 | Incluye Planta Baja, Piso 1 y Piso 2
| Agua | 5000 | 60000 | Suministro a baños y comedor
| Luz eléctrica | 7800 | 93600 | Electricidad para todo el inmueble
| Internet general (oficinas) | 1800 | 21600 | Red de trabajo general
| Internet sala de reuniones | 900 | 10800 | Línea independiente en Piso 2
🧑‍🍳 Operación interna | Servicio de cocina (gas + personal + consumibles) | 18000 | 216000 | Cocina operada por personal externo
🛠 Servicios de terceros | Mantenimiento de elevador (empresa externa) | 5000 | 60000 | Mantenimiento mensual preventivo
| Limpieza de baños y sanitización (empresa externa) | 6700 | 80400 | Limpieza y reposición de insumos
| Mantenimiento mobiliario (empresa externa) | 4000 | 48000 | Garantía, ajustes y limpieza de muebles
👮‍♂️ Seguridad empresarial | Seguridad de instalaciones (empresa externa) | 20000 | 240000 | Guardia(s) 24/7 por empresa profesional
| Sistema de seguridad (cámaras, accesos biométricos) | — | 45000 | Compra e instalación única, incluye DVR y mantenimiento preventivo
🪑 Equipamiento (compra única) | Mobiliario: comedor y sala de reuniones | — | 30000 | Compra única con descuento por proveedor
🖇 Suministros de oficina | Papelería (hojas, etiquetas, notas) | 1600 | 19200 | Uso mensual
| Tinta y tóner para impresoras | 2500 | 30000 | Cartuchos y mantenimiento
| Folders, carpetas, clips | 600 | 7200 | Organización documental
| Café, agua embotellada, suministros de cocina | 3000 | 36000 | Suministros de uso general para oficinas y comedor
Tipo de Gasto | Costo Anual (MXN) | Costo Mensual
Infraestructura fija | 1098000 | 91500
Operación interna | 216000 | 18000
Servicios de terceros | 188400 | 15700
Seguridad empresarial | 141000 | 11750
Equipamiento (compra única) | 30000 | 2500
Suministros de oficina | 92400 | 7700
💵 Total Anual Estimado | 1404600 | 117050

## Margen de riesgo y contingencia
Pruebas, Calidad y Validación
Riesgo | Prevención ($) | Mitigación ($) | Recuperación ($) | No hacer nada ($) | Costo Total Estrategias ($) | Ahorro Potencial ($) | ROI (%)
Ambientes inconsistentes para pruebas | 13000 | 3500 | 3000 | 65000 | 19500 | 45500 | 233.3%
Automatización de pruebas mal diseñada | 11000 | 5000 | 4000 | 70000 | 20000 | 50000 | 250%
Cambios de última hora no validados | 9000 | 3000 | 3500 | 95000 | 15500 | 79500 | 512.9%
Casos de prueba mal definidos | 7000 | 4500 | 3500 | 58000 | 15000 | 43000 | 286.7%
Datos de prueba poco representativos | 7500 | 2000 | 2000 | 77000 | 11500 | 65500 | 569.6%
Demora en ejecución de pruebas automatizadas | 9000 | 3500 | 4000 | 65000 | 16500 | 48500 | 293.9%
Demoras por repetición manual de pruebas | 9000 | 3500 | 4000 | 65000 | 16500 | 48500 | 293.9%
Dependencias externas no simuladas | 11000 | 3000 | 3500 | 77000 | 17500 | 59500 | 340%
Errores de validación por no cumplir requisitos legales | 9000 | 3000 | 3500 | 95000 | 15500 | 79500 | 512.9%
Errores no reproducibles | 9000 | 3000 | 2000 | 60000 | 14000 | 46000 | 328.6%
Fallas en integración continua | 13000 | 3000 | 4500 | 62000 | 20500 | 41500 | 202.4%
Fallos de accesibilidad no detectados | 11000 | 3000 | 6000 | 80000 | 20000 | 60000 | 300%
Fallos en pruebas de carga | 12000 | 7000 | 5000 | 88000 | 24000 | 64000 | 266.7%
Falta de métricas de calidad del software | 10000 | 3000 | 2500 | 60000 | 15500 | 44500 | 287.1%
Falta de pruebas de integración entre microservicios | 12000 | 3500 | 4000 | 65000 | 19500 | 45500 | 233.3%
Feedback de pruebas no integrado al desarrollo | 8000 | 2500 | 2000 | 63000 | 12500 | 50500 | 404%
No detección de errores en ambiente de desarrollo | 12000 | 3500 | 6500 | 80000 | 22000 | 58000 | 263.6%
No evaluar experiencia de usuario (UX) | 13000 | 3000 | 2000 | 65000 | 18000 | 47000 | 261.1%
No realizar pruebas de regresión tras cambios | 11000 | 3000 | 3500 | 70000 | 17500 | 52500 | 300%
No realizar pruebas en distintos dispositivos | 12000 | 5000 | 6500 | 75000 | 23500 | 51500 | 219.1%
Problemas de concurrencia no evaluados | 12000 | 5000 | 6500 | 75000 | 23500 | 51500 | 219.1%
Pruebas funcionales incompletas | 8000 | 3500 | 4500 | 65000 | 16000 | 49000 | 306.2%
Resultados falsos positivos/negativos en pruebas | 10500 | 4500 | 4500 | 62000 | 19500 | 42500 | 217.9%
Desarrollo Back-End y Front-End
Riesgo | Prevención ($) | Mitigación ($) | Recuperación ($) | No hacer nada ($) | Costo Total Estrategias ($) | Ahorro Potencial ($) | ROI (%)
Accesos concurrentes mal manejados | 16000 | 6000 | 7500 | 106000 | 29500 | 76500 | 259.3%
APIs sin manejo de errores adecuado | 12000 | 5000 | 7000 | 84000 | 24000 | 60000 | 250%
Bajo rendimiento del front-end | 14000 | 5000 | 4000 | 84000 | 23000 | 61000 | 265.2%
Bugs persistentes en funciones críticas | 15000 | 6500 | 5000 | 118000 | 26500 | 91500 | 345.3%
Cambios frecuentes en lógica sin pruebas de regresión | 12500 | 5500 | 7500 | 90000 | 25500 | 64500 | 252.9%
Código duplicado o poco reutilizable | 14500 | 6000 | 4500 | 89000 | 25000 | 64000 | 256%
Desacoplamiento deficiente entre componentes | 10000 | 6000 | 9500 | 74000 | 25500 | 48500 | 190.2%
Errores en validaciones del lado cliente | 13000 | 3500 | 3000 | 65000 | 19500 | 45500 | 233.3%
Exposición de claves API en el código | 10000 | 5000 | 9500 | 90000 | 24500 | 65500 | 267.3%
Fallos en carga de archivos multimedia | 10500 | 4500 | 6000 | 60000 | 21000 | 39000 | 185.7%
Falta de documentación del código | 8500 | 6000 | 6000 | 65000 | 20500 | 44500 | 217.1%
Falta de pruebas unitarias y de integración | 11000 | 5500 | 9000 | 90000 | 25500 | 64500 | 252.9%
Fugas de memoria por mal manejo de estados | 11500 | 5500 | 4500 | 81000 | 21500 | 59500 | 276.7%
Incompatibilidades entre navegadores | 11000 | 6000 | 4500 | 62000 | 21500 | 40500 | 188.4%
Inestabilidad en ambientes de desarrollo | 10000 | 5500 | 8500 | 110000 | 24000 | 86000 | 358.3%
Integraciones fallidas con servicios externos | 11000 | 5500 | 7500 | 73000 | 24000 | 49000 | 204.2%
Librerías de terceros sin mantenimiento | 9000 | 5500 | 8500 | 95000 | 23000 | 72000 | 313%
Mal uso del control de versiones | 13000 | 5500 | 8000 | 70000 | 26500 | 43500 | 164.2%
No contemplar internacionalización/ | 10500 | 5000 | 6500 | 75000 | 22000 | 53000 | 240.9%
No controlar el crecimiento del código | 14000 | 7500 | 7000 | 90000 | 28500 | 61500 | 215.8%
No manejo de errores asíncronos | 8500 | 4500 | 7500 | 65000 | 20500 | 44500 | 217.1%
Pérdida de datos por mal diseño de base de datos | 10500 | 8000 | 8500 | 116000 | 27000 | 89000 | 329.6%
Pérdida de sesiones o tokens de usuarios | 10500 | 5000 | 6500 | 70000 | 22000 | 48000 | 218.2%
Sobrecarga del servidor por consultas pesadas | 10000 | 6000 | 10000 | 79000 | 26000 | 53000 | 203.8%
Testing inadecuado de interacciones entre módulos | 13000 | 6500 | 7000 | 85000 | 26500 | 58500 | 220.8%
Despliegue a Produccion y Mantenimiento
Riesgo | Prevención ($) | Mitigación ($) | Recuperación ($) | No hacer nada ($) | Costo Total Estrategias ($) | Ahorro Potencial ($) | ROI (%)
Actualización de componentes con errores críticos | 13000 | 6000 | 8000 | 110000 | 27000 | 83000 | 307.4%
Actualizaciones manuales sin control de versiones | 14000 | 5000 | 9000 | 70000 | 28000 | 42000 | 150%
Cambios en producción sin pruebas regresivas | 20000 | 7000 | 8000 | 100000 | 35000 | 65000 | 185.7%
Configuraciones distintas entre entornos | 18000 | 7000 | 10500 | 85000 | 35500 | 49500 | 139.4%
Despliegue de cambios no aprobados | 15000 | 6000 | 10000 | 85000 | 31000 | 54000 | 174.2%
Downtime no planificado por errores de despliegue | 14500 | 5000 | 7000 | 95000 | 26500 | 68500 | 258.5%
Errores de configuración en servidores | 12500 | 5500 | 7000 | 100000 | 25000 | 75000 | 300%
Errores de permisos en servidores o servicios | 12500 | 5000 | 7000 | 100000 | 24500 | 75500 | 308.2%
Fallo de integraciones con APIs externas | 17000 | 5000 | 7000 | 90000 | 29000 | 61000 | 210.3%
Fallo total durante el despliegue | 13000 | 3500 | 3000 | 65000 | 19500 | 45500 | 233.3%
Fallos en la migración de base de datos | 12000 | 6500 | 9000 | 130000 | 27500 | 102500 | 372.7%
Falta de monitoreo post-despliegue | 13500 | 5500 | 7000 | 90000 | 26000 | 64000 | 246.2%
Incompatibilidad con el entorno de producción | 13500 | 5500 | 7000 | 80000 | 26000 | 54000 | 207.7%
Interrupción del servicio por mantenimiento no planificado | 15500 | 5500 | 5500 | 80000 | 26500 | 53500 | 201.9%
Logs no activados en producción | 8500 | 3500 | 7500 | 50000 | 19500 | 30500 | 156.4%
Mala gestión de versiones o semver incorrecto | 13500 | 4500 | 8000 | 50000 | 26000 | 24000 | 92.31%
No actualizar DNS correctamente en producción | 9000 | 3500 | 5000 | 60000 | 17500 | 42500 | 242.9%
No comunicar despliegues a usuarios o stakeholders | 7000 | 3000 | 4000 | 45000 | 14000 | 31000 | 221.4%
No disponibilidad de servicios críticos en horario de alta demanda | 19000 | 6500 | 9000 | 125000 | 34500 | 90500 | 262.3%
No realizar rollback en fallos críticos | 20500 | 6500 | 7000 | 125000 | 34000 | 91000 | 267.6%
No tener plan de contingencia ante incidentes graves | 18000 | 10500 | 10000 | 160000 | 38500 | 121500 | 315.6%
Saturación del servidor tras la liberación | 18000 | 6000 | 8000 | 130000 | 32000 | 98000 | 306.2%
Scripts de automatización con errores | 12000 | 4500 | 6000 | 65000 | 22500 | 42500 | 188.9%
Servicios no reiniciados correctamente post-deploy | 10000 | 5000 | 5000 | 65000 | 20000 | 45000 | 225%
Vulnerabilidades introducidas en última versión | 17000 | 9000 | 9000 | 170000 | 35000 | 135000 | 385.7%
Diseño de la Solucion (UI,UX Y Arquitectura Tecnica)
Riesgo | Prevención ($) | Mitigación ($) | Recuperación ($) | No hacer nada ($) | Costo Total Estrategias ($) | Ahorro Potencial ($) | ROI (%)
Ambigüedad en iconografía o botones | 13000 | 7000 | 7500 | 95000 | 27500 | 67500 | 2.4545
Arquitectura técnica difícil de escalar | 20000 | 11000 | 12500 | 180000 | 43500 | 136500 | 3.1379
Arquitectura técnica monolítica | 20000 | 10000 | 20000 | 210000 | 50000 | 160000 | 3.2
Ausencia de diseño centrado en el usuario | 17000 | 9000 | 8000 | 180000 | 34000 | 146000 | 4.2941
Colores o tipografía no legibles | 13000 | 7000 | 7000 | 120000 | 27000 | 93000 | 3.4444
Costos extra por herramientas de UI/UX | 9500 | 5000 | 4000 | 85000 | 18500 | 66500 | 3.5946
Diseño no responsivo desde el inicio | 21000 | 10000 | 9000 | 140000 | 40000 | 100000 | 2.5
Diseño que no considera adultos mayores | 16000 | 7000 | 9000 | 110000 | 32000 | 78000 | 2.4375
Error en flujos de navegación | 15500 | 8500 | 8500 | 120000 | 32500 | 87500 | 2.6923
Exceso de elementos visuales innecesarios | 11000 | 5500 | 5500 | 85000 | 22000 | 63000 | 2.8636
Fallo en la integración de diseño técnico con UI | 16000 | 8000 | 8000 | 120000 | 32000 | 88000 | 2.75
Falta de documentación del diseño técnico | 13500 | 10000 | 12000 | 125000 | 35500 | 89500 | 2.5211
Inadecuada arquitectura de componentes | 22000 | 11000 | 7000 | 200000 | 40000 | 160000 | 4
Integración con mapas poco optimizada | 15500 | 9000 | 11500 | 120000 | 36000 | 84000 | 2.3333
Interfaces no intuitivas para usuarios | 13000 | 3500 | 3000 | 65000 | 19500 | 45500 | 2.3333
Mal modelado de datos desde UI | 15500 | 5000 | 7000 | 100000 | 27500 | 72500 | 2.6364
Mal uso de animaciones o efectos | 12000 | 4000 | 7000 | 80000 | 23000 | 57000 | 2.4783
No considerar accesibilidad (A11Y) | 22000 | 11000 | 7000 | 200000 | 40000 | 160000 | 4
No considerar experiencia en mascotas múltiples | 12000 | 5000 | 7000 | 95000 | 24000 | 71000 | 2.9583
No prever ampliación a aplicación móvil | 20000 | 9000 | 15000 | 180000 | 44000 | 136000 | 3.0909
No separar capas lógicas/visual | 16000 | 10000 | 11500 | 125000 | 37500 | 87500 | 2.3333
No usar patrones de diseño estándar | 14000 | 9000 | 9000 | 115000 | 32000 | 83000 | 2.5938
Pérdida de consistencia visual en módulos | 17000 | 7000 | 10000 | 100000 | 34000 | 66000 | 1.9412
Sobreingeniería de interfaz | 14000 | 9000 | 9000 | 115000 | 32000 | 83000 | 2.5938
Tiempo excesivo en diseño sin validación | 15000 | 6500 | 7000 | 105000 | 28500 | 76500 | 2.6842
Planeaciòn y Arquitectura del Proyecto
Riesgo | Prevención ($) | Mitigación ($) | Recuperación ($) | No hacer nada ($) | Costo Total Estrategias ($) | Ahorro Potencial ($) | ROI (%)
Asumir que todo será remoto sin pruebas | 13500 | 6500 | 7500 | 58000 | 27500 | 30500 | 110.9%
Cambio de prioridades del cliente | 9000 | 7500 | 7000 | 68000 | 23500 | 44500 | 189.4%
Decisiones sin consultar al cliente | 8000 | 7000 | 6000 | 44500 | 21000 | 23500 | 111.9%
Dependencia de tecnología externa | 10000 | 7000 | 10000 | 62000 | 27000 | 35000 | 129.6%
Errores en modelo de costos | 8500 | 8500 | 8500 | 54000 | 25500 | 28500 | 111.8%
Falta de análisis de riesgos desde el inicio | 10500 | 9000 | 7500 | 69500 | 27000 | 42500 | 157.4%
Falta de análisis legal | 12000 | 8000 | 7500 | 68000 | 27500 | 40500 | 147.3%
Falta de documentación inicial | 8000 | 7000 | 6000 | 36800 | 21000 | 15800 | 75.24%
Falta de estudio de mercado | 13000 | 10500 | 8500 | 72000 | 32000 | 40000 | 125%
Incertidumbre del modelo de negocio | 13500 | 9000 | 6000 | 146000 | 28500 | 117500 | 412.3%
Incluir funciones innecesarias (scope creep) | 10500 | 5500 | 7000 | 97000 | 23000 | 74000 | 321.7%
Inexperiencia del equipo | 13500 | 11500 | 10500 | 74000 | 35500 | 38500 | 108.5%
Infraestructura mal dimensionada | 13000 | 11500 | 10500 | 74000 | 35000 | 39000 | 111.4%
Inversión inicial insuficiente | 14000 | 7000 | 6500 | 64000 | 27500 | 36500 | 132.7%
No considerar escalabilidad | 11000 | 11500 | 10500 | 109000 | 33000 | 76000 | 230.3%
No evaluar dependencias con terceros | 9000 | 8000 | 6000 | 46000 | 23000 | 23000 | 100%
Planificación sin backlog refinado | 7500 | 4500 | 4500 | 24500 | 16500 | 8000 | 48.48%
Presupuesto mal estimado | 10000 | 8000 | 6500 | 121000 | 24500 | 96500 | 393.9%
Problemas de visión del producto | 10500 | 8000 | 7500 | 57000 | 26000 | 31000 | 119.2%
Requisitos mal definidos | 13000 | 3500 | 3000 | 65000 | 19500 | 45500 | 233.3%
Riesgo de conflicto entre stakeholders | 9000 | 6000 | 6000 | 49000 | 21000 | 28000 | 133.3%
Riesgo de subestimar mantenimiento | 9500 | 10000 | 8000 | 44000 | 27500 | 16500 | 60%
Sobreestimación de recursos | 9500 | 7500 | 6500 | 65000 | 23500 | 41500 | 176.6%
Stack tecnológico inadecuado | 13500 | 11500 | 11000 | 85000 | 36000 | 49000 | 136.1%
Subestimación de tiempos | 7000 | 7500 | 5000 | 49500 | 19500 | 30000 | 153.8%
Seguridad y Proteccion de Datos
Riesgo | Prevención ($) | Mitigación ($) | Recuperación ($) | No hacer nada ($) | Costo Total Estrategias ($) | Ahorro Potencial ($) | ROI (%)
Accesos no autorizados al backend | 14000 | 8000 | 6000 | 115000 | 28000 | 87000 | 310.7%
Almacenamiento inseguro de contraseñas | 9000 | 6000 | 10000 | 95000 | 25000 | 70000 | 280%
API sin límites de acceso por IP o usuario | 10500 | 10000 | 5500 | 125000 | 26000 | 99000 | 380.8%
APIs expuestas sin autenticación | 10500 | 6000 | 7500 | 100000 | 24000 | 76000 | 316.7%
Aplicación sin mecanismos de respaldo | 11000 | 5500 | 9000 | 88000 | 25500 | 62500 | 245.1%
Ataques DDoS | 10500 | 6000 | 8500 | 90000 | 25000 | 65000 | 260%
Ataques por inyección SQL | 10000 | 6000 | 5500 | 100000 | 21500 | 78500 | 365.1%
Exposición de claves en repositorios públicos | 10000 | 6000 | 5500 | 100000 | 21500 | 78500 | 365.1%
Fallas en la política de privacidad o aviso legal | 16000 | 10500 | 7000 | 145000 | 33500 | 111500 | 332.8%
Fallas en la verificación de identidad del usuario | 15000 | 10000 | 6500 | 150000 | 31500 | 118500 | 376.2%
Fallos de seguridad en almacenamiento en la nube | 9000 | 5500 | 8500 | 95000 | 23000 | 72000 | 313%
Fallos en la gestión de permisos por roles | 11500 | 6500 | 6000 | 95000 | 24000 | 71000 | 295.8%
Faltas en el cifrado de tokens o cookies | 12000 | 8000 | 5500 | 125000 | 25500 | 99500 | 390.2%
Fugas de datos personales de usuarios | 11500 | 7000 | 12000 | 113000 | 30500 | 82500 | 270.5%
Inyección de scripts maliciosos (XSS) | 14500 | 11000 | 7000 | 140000 | 32500 | 107500 | 330.8%
Mal manejo de datos sensibles en logs | 9000 | 5000 | 8500 | 75000 | 22500 | 52500 | 233.3%
No auditar accesos y modificaciones de datos | 12000 | 8000 | 7000 | 115000 | 27000 | 88000 | 325.9%
No cumplir con regulaciones (ej. LFPDPPP, GDPR) | 12500 | 7500 | 10500 | 137000 | 30500 | 106500 | 349.2%
No monitorear incidentes de seguridad | 17000 | 12000 | 8500 | 160000 | 37500 | 122500 | 326.7%
No proteger endpoints administrativos | 14000 | 10000 | 7000 | 150000 | 31000 | 119000 | 383.9%
No revocar accesos de personal que deja el proyecto | 8500 | 5000 | 5000 | 105000 | 18500 | 86500 | 467.6%
No validar archivos subidos por el usuario | 11000 | 6500 | 5500 | 115000 | 23000 | 92000 | 400%
Pruebas de seguridad no automatizadas | 14000 | 8500 | 7500 | 130000 | 30000 | 100000 | 333.3%
Sesiones vulnerables a secuestro (session hijacking) | 9000 | 5000 | 9000 | 68000 | 23000 | 45000 | 195.7%
Vulnerabilidades por librerías desactualizadas | 8500 | 6500 | 9500 | 80000 | 24500 | 55500 | 226.5%

## Nomina
| SUELDOS | ENE | FEB | MAR | ABR | MAYO | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO
NUM | PERSONAL
1 | Project Manager (PM) | 40000 | [11 empty] | 40000
2 | Product Owner (PO) | 40000 | [11 empty] | 40000
3 | Analista de Negocios | 20000 | [11 empty] | 20000
3 | Arquitecto de Software | 30000 | [11 empty] | 30000
2 | UI/UX Designer | 18000 | [11 empty] | 18000
2 | Diseñador Visual | 13000 | [11 empty] | 13000
6 | Desarrollador Backend | 20000 | [11 empty] | 20000
6 | Desarrollador Frontend | 20000 | [11 empty] | 20000
2 | Desarrollador Full-Stack | 26000 | [11 empty] | 26000
2 | DevOps Engineer | 32000 | [11 empty] | 32000
3 | QA (Quality Assurance) | 20000 | [11 empty] | 20000
2 | Tester | 20000 | [11 empty] | 20000
2 | Automated Test Engineer | 16000 | [11 empty] | 16000
10 | Ingeniero de Ciberseguridad | 50000 | [11 empty] | 35000
2 | Especialista en Cumplimiento Normativo | 27000 | [11 empty] | 27000
2 | Analista de Riesgos de Seguridad | 70000 | [11 empty] | 70000
2 | Administrador de Sistemas | 19000 | [11 empty] | 19000
2 | Administrador de Bases de Datos (DBA) | 14000 | [11 empty] | 14000
4 | Cloud Engineer | 20000 | [11 empty] | 20000
2 | Soporte Técnico | 23000 | [11 empty] | 23000
2 | Administrador de Sistemas en Producción | 17500 | [11 empty] | 17500
4 | Mantenimiento de Software | 23000 | [11 empty] | 23000
5 | Data Scientist / Data Analyst | 22000 | [11 empty] | 22000
3 | Ingeniero de Datos | 21000 | [11 empty] | 21000
4 | Consultor Técnico | 18000 | [11 empty] | 18000
3 | Consultor de Negocios | 12000 | [11 empty] | 12000
4 | Especialista en Usabilidad | 15000 | [11 empty] | 15000
6 | Researcher (Investigador de Usuario) | 9000 | [11 empty] | 9000
| MESES DE DESARROLLO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAYO | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO
| Gestión del Proyecto | ENE | FEB | MAR | ABR | MAYO | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO
| Project Manager (PM) | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 480000
| Product Owner (PO) | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 960000
| Analista de Negocios | ENE: 60000; FEB: 60000; MAR: 60000; MAYO: 60000; AÑO: 240000
| Total | 180000 | 180000 | 180000 | 120000 | 180000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 1680000
| Arquitectura y Diseño | ENE | FEB | MAR | ABR | MAYO | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO
| Arquitecto de Software | ENE: 90000; FEB: 90000; MAR: 90000; AÑO: 270000
| UI/UX Designer | ENE: 36000; FEB: 36000; MAR: 36000; ABR: 36000; MAYO: 36000; AÑO: 180000
| Diseñador Visual | ENE: 26000; FEB: 26000; MAR: 26000; ABR: 26000; AÑO: 104000
| Total | 152000 | 152000 | 152000 | 62000 | 36000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 554000
| Desarrollo de Software | ENE | FEB | MAR | ABR | MAYO | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO
| Desarrollador Backend | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 1440000
| Desarrollador Frontend | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 1440000
| Desarrollador Full-Stack | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 624000
| DevOps Engineer | ENE: 64000; FEB: 64000; MAR: 64000; ABR: 64000; MAYO: 64000; JUN: 64000; AÑO: 384000
| Total | 356000 | 356000 | 356000 | 356000 | 356000 | 356000 | 292000 | 292000 | 292000 | 292000 | 292000 | 292000 | 3888000
| Gestión de la Calidad | ENE | FEB | MAR | ABR | MAYO | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO
| QA (Quality Assurance) |  |  | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |  | 60000 | 60000 |  | 480000
| Tester | MAR: 40000; ABR: 40000; MAYO: 40000; JUL: 40000; AGO: 40000; AÑO: 200000
| Automated Test Engineer | ABR: 32000; MAYO: 32000; JUN: 32000; OCT: 32000; AÑO: 128000
| Total | $ - | $ - | 100000 | 132000 | 132000 | 92000 | 100000 | 100000 | $ - | 92000 | 60000 | $ - | 808000
| Ciberseguridad | ENE | FEB | MAR | ABR | MAYO | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO
| Ingeniero de Seguridad | ABR: 70000; MAYO: 70000; JUN: 70000; JUL: 70000; NOV: 70000; AÑO: 350000
| Especialista en Cumplimiento Normativo | ABR: 54000; MAYO: 54000; JUN: 54000; JUL: 54000; AÑO: 216000
| Analista de Riesgos de Seguridad | ABR: 140000; MAYO: 140000; JUN: 140000; JUL: 140000; NOV: 140000; AÑO: 700000
| Total | $ - | $ - | $ - | 264000 | 264000 | 264000 | 264000 | $ - | $ - | $ - | 210000 | $ - | 1266000
| Infraestructura y Operaciones | ENE | FEB | MAR | ABR | MAYO | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO
| Administrador de Sistemas | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 456000
| Administrador de Bases de Datos (DBA) | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 336000
| Cloud Engineer | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 480000
| Total | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 1272000
| Soporte y Mantenimiento | ENE | FEB | MAR | ABR | MAYO | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO
| Soporte Técnico | MAYO: 46000; JUN: 46000; AÑO: 92000
| Administrador de Sistemas en Producción | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 420000
| Mantenimiento de Software | SEP: 92000; OCT: 92000; NOV: 92000; DIC: 92000; AÑO: 368000
| Total | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 81000 | 81000 | 35000 | 35000 | 127000 | 127000 | 127000 | 127000 | 880000
| Gestión de Datos y Análisis | ENE | FEB | MAR | ABR | MAYO | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO
| Data Scientist / Data Analyst | ABR: 110000; MAYO: 110000; JUN: 110000; JUL: 110000; AGO: 110000; AÑO: 550000
| Ingeniero de Datos | ABR: 63000; MAYO: 63000; JUN: 63000; JUL: 63000; AGO: 63000; AÑO: 315000
| Total | $ - | $ - | $ - | 173000 | 173000 | 173000 | 173000 | 173000 | $ - | $ - | $ - | $ - | 865000
| Consultoría y Estrategia | ENE | FEB | MAR | ABR | MAYO | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO
| Consultor Técnico | ABR: 72000; MAYO: 72000; AÑO: 144000
| Consultor de Negocios | ABR: 36000; MAYO: 36000; AÑO: 72000
| Total | $ - | $ - | $ - | 108000 | 108000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 216000
| Gestión de la Experiencia del Usuario | ENE | FEB | MAR | ABR | MAYO | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO
| Especialista en Usabilidad | MAR: 60000; ABR: 60000; MAYO: 60000; JUN: 60000; AÑO: 240000
| Researcher (Investigador de Usuario) | MAR: 54000; ABR: 54000; MAYO: 54000; AÑO: 162000
| Total | $ - | $ - | 114000 | 114000 | 114000 | 60000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 402000
| TOTALES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAYO | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO
| Gastos totales | 829000 | 829000 | 1043000 | 1470000 | 1550000 | 1252000 | 1090000 | 826000 | 645000 | 737000 | 915000 | 645000 | 15408346

## Inversion
Tipo de Inversión | Concepto | Socios | Bancos | Gobierno Federal | Total
Fija | Infraestructura fija (oficina, seguridad, etc.) | 900000 | 400000 | 200000 | 1500000
Fija | Sistemas de cómputo (PCs, servidores físicos) | 3000000 | 2000000 | 1000000 | 6000000
Fija | Infraestructura Cloud (Google Cloud) | 1600000 | 1400000 | 600000 | 3600000
Fija | Mobiliario y suministros de oficina | 300000 | 200000 | 100000 | 600000
Fija | Papelería y equipamiento adicional | 50000 | 30000 | 20000 | 100000
Diferida | Gastos de organización y legales | 150000 | 200000 | 50000 | 400000
Diferida | Contratos varios y propiedad intelectual | 150000 | 100000 | 29000 | 279000
Diferida | Permisos y licencias operativas | 100000 | 80000 | 70000 | 250000
Diferida | Capacitación preoperativa | 150000 | 150000 | 100000 | 400000
Diferida | Pruebas y arranque operativo | 250000 | 250000 | 200000 | 700000
Diferida | Publicidad preoperativa y marketing | 300000 | 200000 | 150000 | 650000
Diferida | Software y herramientas de desarrollo | 40000 | 10000 | 14000 | 64000
Circulante | Capital de trabajo (nómina anual) | 7000000 | 1000000 | 1408346 | 9408346
Circulante | Margen de riesgo y contingencia | 1460000 | 330263 | 167467 | 1957730
TOTAL |  | 14300000 | 6510263 | 2520113 | 23330376
Estructura del Financiamiento Requerido
Fuente Financiera | Tipo de Inversión | Monto (MXN)
Socios | Aportación | 14000000
Bancos | Crédito | 6531263
Gobierno Federal | Crédito | 2799113
Total Inversión |  | 23330376
Cálculo del Préstamo Bancario (Crédito Refaccionario)
Monto: $6,531,263
Tasa de interés: 8% anual
Plazo: 5 años
Amortización uniforme
Año | Saldo Inicial | Interés (8%) | Abono Capital | Pago Total
1 | 6531263 | 522501 | 1306253 | 1828754
2 | 5225010 | 418001 | 1306253 | 1724254
3 | 3918758 | 313501 | 1306253 | 1619754
4 | 2612505 | 209001 | 1306253 | 1515254
5 | 1306253 | 104501 | 1306253 | 1410754
Cálculo del Préstamo del Gobierno Federal
Monto: $2,799,113
Tasa de interés: 6% anual
Plazo: 5 años
Amortización uniforme
Año | Saldo Inicial | Interés (6%) | Abono Capital | Pago Total
1 | 2799113 | 167947 | 559823 | 727770
2 | 2239290 | 134357 | 559823 | 694180
3 | 1679468 | 100768 | 559823 | 660591
4 | 1119645 | 67179 | 559823 | 627002
5 | 559823 | 33589 | 559823 | 593412

## Gastos Legales
Sección | Concepto | Tipo de Gasto | Área / Categoría | Monto (MXN) | Tipo de Gasto | Monto Total (MXN)
Costos Legales | Honorarios legales (asesoría, contratos, NDA) | Costo fijo único | Legal | 105000 | Costo Legales | 279500
| Contratos con proveedores (hardware, clínicas) | Costo fijo único | Legal | 34000 | Marketing y Comunicacion | 38000
| Registro de software en INDAUTOR | Costo fijo único | Legal | 5000 | Software | 68000
| Registro de marca en IMPI | Costo fijo único | Legal | 9500 | Hardware (Renta + Compra) | 375000
| Protección identidad visual (branding) | Costo fijo único | Legal | 4000 | Hardware (Cloud) | 3600000
| Protección de datos personales (LFPDPPP) | Costo fijo único | Legal | 100000 | Total | 4360500
| Términos y condiciones / políticas de uso | Costo fijo único | Legal | 12000
| Cumplimiento de licencias de software | Costo fijo único | Legal | 10000
Marketing y Comunicación | Redes sociales (Instagram, TikTok, YouTube) | Costo mensual operativo | Marketing Digital | 8000
| Google Ads, SEO, remarketing | Costo mensual operativo | Marketing Digital | 12000
| Email marketing / automatización | Costo mensual operativo | Marketing Digital | 5000
| Notificaciones push personalizadas | Costo mensual operativo | Marketing Digital | 3500
| Contenido educativo (blog optimizado) | Costo mensual operativo | Marketing Digital | 4500
| Promociones cruzadas (clínicas, marcas) | Costo mensual operativo | Alianzas | 2000
| Bonificaciones de referencia (usuarios) | Costo mensual operativo | Alianzas | 3000
Software | IDEs y editores (VS Code, PyCharm, IntelliJ) | Costo único plataforma | Desarrollo | 30000
| Control de versiones (GitHub/GitLab) | Costo anual | Desarrollo | 10000
| Contenedores y orquestación (Docker) | Costo único plataforma | Infraestructura | 5000
| CI/CD - Integración continua | Costo anual | DevOps | 7000
| Herramientas de prueba (Selenium, JMeter) | Costo único plataforma | Calidad | 8000
| Seguridad (OWASP ZAP, Fail2Ban, SonarQube) | Costo único plataforma | Seguridad | 6000
| Monitoreo (Grafana, ELK, GCP Monitoring) | Costo mensual operativo | Infraestructura | 2000
Hardware (Renta + Compra) | Renta mensual computadoras (18 estaciones) | Costo mensual operativo | Desarrollo / Testing | 80000
| Renta mensual servidor físico (procesamiento) | Costo mensual operativo | Back-End | 45000
| Opción de compra computadoras al año (60%) | Pago único a 12 meses | Desarrollo / Testing | 160000
| Opción de compra servidor físico al año (60%) | Pago único a 12 meses | Back-End | 90000
Hardware (Cloud) | Servidor en la nube (Google Cloud, | Costo mensual (x6) | Front-End | 3600000